## Logbook
Logbook (Log Aktivitas) selama Kegiatan PKL Program Studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas Politeknik Negeri Banjarmasin 2025/2026
Nama | : Farhan
NIM | : C050422027
Kelas | : SIKC 7B
Nama Pembimbing Lapangan | : Lisda Novianty, SE., MM
Jabatan Pembimbing Lapangan | : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Waktu PKL | : 1 Agustus - 16 Desember 2025
Nama Tempat PKL | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Nama Dosen Pembimbing | : Dr. Reza Fauzan, S.Kom., M.Kom.
Hari Ke- | Tanggal, Bulan, Tahun | Capaian Pembelajaran | Aktivitas yang dilakukan | Output (dari aktivitas) | Dokumentasi Bukti Kegiatan
1 | 1 Agustus 2025 | S7, KK14 | Perkenalan instansi, pengarahan dari pembimbing lapangan, dan setup lingkungan kerja awal. | Paham jobdesk awal | Foto Pengarahan/Kantor
2 | 2 Agustus 2025 | - | Libur | - | -
4 | 4 Agustus 2025 | KU3, KU5, KK14 | Melakukan diskusi dengan pembimbing mengenai kebutuhan fitur utama sistem. | Catatan Notulensi | Foto Diskusi
5 | 5 Agustus 2025 | KU3, KU5, KK14 | Membuat User Flow dan Sitemap untuk Landing Page dan Dashboard Admin. | Dokumen User Flow | Screenshot Sitemap
6 | 6 Agustus 2025 | KU3, KU5, KK14 | Merancang Wireframe (Low-Fidelity) untuk antarmuka Landing Page. | Desain Wireframe | Screenshot Wireframe
7 | 7 Agustus 2025 | KU3, KU5, KK14 | Mendesain UI (High-Fidelity) Dashboard Admin menggunakan Figma. | Mockup Admin | Screenshot Desain Figma
8 | 8 Agustus 2025 | KU3, KU5, KK14 | Finalisasi desain UI Landing Page dan evaluasi branding. | Mockup Landing Page | Screenshot Desain Figma
11 | 11 Agustus 2025 | KU2, S9 | Setup project environment (Laravel/Vite) dan instalasi dependency. | Project Repository | Screenshot VS Code/Terminal
12 | 12 Agustus 2025 | KU2, S9 | Slicing desain Landing Page dari Figma ke kode HTML/CSS. | File Blade Landing Page | Screenshot Kodingan
13 | 13 Agustus 2025 | KU2, S9 | Implementasi responsifitas (mobile-friendly) Landing Page. | Tampilan Mobile | Foto Tampilan di HP
14 | 14 Agustus 2025 | KU2, S9 | Membangun struktur layout utama (Master Layout) Dashboard Admin. | Layout Blade | Screenshot Halaman Admin
15 | 15 Agustus 2025 | KU2, S9 | Integrasi komponen UI dasar Dashboard Admin (Sidebar, Navbar). | Komponen UI | Screenshot Sidebar/Nav
18 | 18 Agustus 2025 | KU2, S9 | Menambahkan interaksi dinamis pada Landing Page (JS/Alpine.js). | Script JS interactive | Screenshot Code JS
19 | 19 Agustus 2025 | KU2, S9 | Melengkapi halaman-halaman statis pada Dashboard Admin. | Halaman Statis | Screenshot Halaman
20 | 20 Agustus 2025 | KU2, S9 | Perbaikan tampilan (UI Bug Fixing) pada Landing Page. | Revisi UI | Screenshot Perbaikan
21 | 21 Agustus 2025 | KU2, S9 | Optimasi aset gambar dan script untuk performa. | Aset Teroptimasi | Screenshot Inspect Element
22 | 22 Agustus 2025 | KU2, S9 | Review kode frontend sebelum masuk tahap backend. | Clean Code | Screenshot Struktur Folder
25 | 25 Agustus 2025 | KU3, KU8 | Membuat database schema tabel Users dan konfigurasi Auth. | Schema Database | Screenshot PHPMyAdmin/Migration
26 | 26 Agustus 2025 | KU3, KU8 | Implementasi fitur Login dan Register pada backend. | Fitur Auth Berjalan | Screenshot Halaman Login
27 | 27 Agustus 2025 | KU3, KU8 | Membuat Middleware pembeda akses Admin dan User. | Middleware Code | Screenshot Code Middleware
28 | 28 Agustus 2025 | KU3, KU8 | Implementasi logika redirect otomatis berdasarkan role. | Fitur Redirect | Screenshot Uji Coba Login
29 | 29 Agustus 2025 | KU3, KU8 | Pengujian keamanan login dan validasi input user. | Hasil Test Login | Screenshot Validasi Error
32 | 1 September 2025 | KU3, KK14 | Evaluasi hasil Sprint 1 dan breakdown backlog Sprint 2. | List Backlog | Foto Catatan/Trello
33 | 2 September 2025 | KU3, KK14 | Analisis kebutuhan atribut data FASUM dan FASOS. | Dokumen Atribut Data | Screenshot Catatan Teknis
34 | 3 September 2025 | KU3, KK14 | Merancang skema database (ERD) untuk tabel FASUM. | Desain ERD | Screenshot ERD
35 | 4 September 2025 | KU3, KK14 | Mendesain mockup formulir input data FASUM. | Mockup Form | Screenshot Desain Form
36 | 5 September 2025 | KU3, KK14 | Validasi desain formulir dengan standar data dinas. | Desain Terkonfirmasi | Foto Diskusi/Chat
39 | 8 September 2025 | KU2, S9 | Membuat Migration dan Model untuk tabel data FASUM. | Tabel Database | Screenshot Migration Code
40 | 9 September 2025 | KU2, S9 | Implementasi halaman formulir tambah data FASUM. | Form Input Web | Screenshot Halaman Form
41 | 10 September 2025 | KU2, S9 | Menambahkan validasi input server-side pada form. | Validasi Backend | Screenshot Pesan Error
42 | 11 September 2025 | KU2, S9 | Implementasi fitur upload foto pada data FASUM. | Fitur Upload | Screenshot Code Upload
43 | 12 September 2025 | KU2, S9 | Membuat tampilan daftar (List View) FASUM user. | Halaman List Data | Screenshot Halaman List
46 | 15 September 2025 | KU2, S9 | Implementasi fitur Edit dan Update data FASUM. | Fitur Edit Berjalan | Screenshot Form Edit
47 | 16 September 2025 | KU2, S9 | Implementasi fitur Hapus (Soft Delete) data FASUM. | Fitur Delete Berjalan | Screenshot Database (Deleted_at)
48 | 17 September 2025 | KU2, S9 | Integrasi peta (Leaflet/Gmaps) untuk lokasi FASUM. | Peta Interaktif | Screenshot Tampilan Peta
49 | 18 September 2025 | KU2, S9 | Perbaikan tampilan detail FASUM agar informatif. | Halaman Detail | Screenshot Halaman Detail
50 | 19 September 2025 | KU2, S9 | Validasi akhir alur CRUD FASUM sisi pengguna. | Fitur CRUD Stabil | Screenshot Uji Coba CRUD
53 | 22 September 2025 | KU2, KU8 | Pengujian input data FASUM dengan variasi data (Edge Cases). | Log Pengujian | Screenshot Tabel Data
54 | 23 September 2025 | KU2, KU8 | Memeriksa konsistensi data di database. | Data Valid | Screenshot Query Database
55 | 24 September 2025 | KU2, KU8 | Perbaikan bug input lokasi/peta. | Bug Fixed | Screenshot Perbaikan
56 | 25 September 2025 | KU2, KU8 | Optimasi query database untuk load data. | Query Teroptimasi | Screenshot Profiler/Query Log
57 | 26 September 2025 | KU2, KU8 | Demo fitur FASUM ke tim untuk feedback. | Catatan Feedback | Foto Kegiatan Demo
60 | 29 September 2025 | KU3, KK14 | Planning Sprint 3: Fokus modul Administrator. | Rencana Kerja | Screenshot Backlog
61 | 30 September 2025 | KU3, KK14 | Analisis kebutuhan fitur moderasi data FASUM oleh Admin. | Dokumen Analisis | Catatan Analisis
62 | 1 Oktober 2025 | KU3, KK14 | Merancang tabel database untuk modul Pengaduan. | Schema Pengaduan | Screenshot Desain DB
63 | 2 Oktober 2025 | KU3, KK14 | Mendesain UI kelola FASUM & Pengaduan di Admin Panel. | Mockup Admin Panel | Screenshot Desain UI
64 | 3 Oktober 2025 | KU3, KK14 | Finalisasi alur kerja verifikasi data oleh Admin. | Flowchart Verifikasi | Screenshot Flowchart
67 | 6 Oktober 2025 | KU2, S9 | Membuat Controller & Route Admin untuk manajemen FASUM. | Backend Admin | Screenshot Code Controller
68 | 7 Oktober 2025 | KU2, S9 | Implementasi tabel data FASUM di Admin (Filament/Basic). | Tabel Admin | Screenshot Halaman Admin
69 | 8 Oktober 2025 | KU2, S9 | Menambahkan fitur verifikasi/persetujuan data FASUM. | Tombol Verifikasi | Screenshot Aksi Verifikasi
70 | 9 Oktober 2025 | KU2, S9 | Membuat fitur cetak laporan rekap data FASUM sederhana. | Fitur Print | Screenshot Tombol Print
71 | 10 Oktober 2025 | KU2, S9 | Testing akses kontrol (Admin Only). | Security Check | Screenshot Access Denied User
74 | 13 Oktober 2025 | KU2, S9 | Inisialisasi modul Pengaduan (Model & Migration). | Tabel Pengaduan | Screenshot Migration
75 | 14 Oktober 2025 | KU2, S9 | Membuat formulir pengiriman pengaduan di publik. | Form Pengaduan | Screenshot Form User
76 | 15 Oktober 2025 | KU2, S9 | Membuat halaman inbox pengaduan di Dashboard Admin. | Inbox Admin | Screenshot Halaman Inbox
77 | 16 Oktober 2025 | KU2, S9 | Implementasi fitur 'Balas/Respon' pengaduan admin. | Form Respon | Screenshot Form Balas
78 | 17 Oktober 2025 | KU2, S9 | Menambahkan status pelacakan (Dikirim, Diproses, Selesai). | Status Logic | Screenshot Perubahan Status
81 | 20 Oktober 2025 | KU2, KU5 | Menambahkan notifikasi email/alert pengaduan baru. | Notifikasi System | Screenshot Alert
82 | 21 Oktober 2025 | KU2, KU5 | Integrasi data pengaduan dengan wilayah (Kecamatan). | Relasi Data | Screenshot Filter Wilayah
83 | 22 Oktober 2025 | KU2, KU5 | Polishing UI halaman detail pengaduan Admin. | UI Detail Rapi | Screenshot UI Detail
84 | 23 Oktober 2025 | KU2, KU5 | Simulasi alur pengaduan User -> Admin. | Flow Sukses | Screenshot Alur Tes
85 | 24 Oktober 2025 | KU2, KU5 | Perbaikan bug pada update status pengaduan. | Bug Fixed | Screenshot Code Fix
88 | 27 Oktober 2025 | KU2, S9 | Refactoring kode module Admin agar lebih efisien. | Code Refactored | Screenshot Code Compare
89 | 28 Oktober 2025 | KU2, S9 | Optimasi query database untuk dashboard admin. | Query Faster | Screenshot Query Analyzer
90 | 29 Oktober 2025 | KU2, S9 | Update dokumentasi teknis API/Controller. | Dokumentasi Update | Screenshot Dokumen
91 | 30 Oktober 2025 | KU2, S9 | Backup data sementara dan maintenance database. | Backup Data | Screenshot Folder Backup
92 | 31 Oktober 2025 | KU2, S9 | Koordinasi dengan pembimbing untuk review progres bulanan. | Catatan Review | Foto Diskusi
95 | 3 November 2025 | KU2, KU8 | Code review menyeluruh pada modul Admin. | Catatan Review | Screenshot Code
96 | 4 November 2025 | KU2, KU8 | Standarisasi kode dan komentar dokumentasi. | Dokumentasi Code | Screenshot Komentar Code
97 | 5 November 2025 | KU2, KU8 | Pengecekan keamanan SQL Injection/XSS. | Security Log | Screenshot Uji Keamanan
98 | 6 November 2025 | KU2, KU8 | Penyesuaian tampilan Admin (UX Improvement). | UI Improved | Screenshot UI Baru
99 | 7 November 2025 | KU2, KU8 | Persiapan skenario pengujian Blackbox. | Dokumen Skenario | File Excel Skenario
102 | 10 November 2025 | KU2, KU8 | Blackbox Testing Modul Manajemen User. | Log Testing User | Screenshot Tabel Test
103 | 11 November 2025 | KU2, KU8 | Blackbox Testing Modul Fasum. | Log Testing Fasum | Screenshot Tabel Test
104 | 12 November 2025 | KU2, KU8 | Blackbox Testing Modul Pengaduan. | Log Testing Pengaduan | Screenshot Tabel Test
105 | 13 November 2025 | KU2, KU8 | Pencatatan bug dan error ke log pengujian. | List Bug | -
106 | 14 November 2025 | KU2, KU8 | Perbaikan prioritas tinggi hasil testing. | Bug Fixed | Screenshot Commit Fix
109 | 17 November 2025 | KU3, KK14 | Evaluasi akhir fitur fungsional, prep Sprint Dashboard. | Plan Sprint Akhir | Catatan Evaluasi
110 | 18 November 2025 | KU3, KK14 | Analisis kebutuhan visualisasi data (Charts). | Req Visualisasi | Screenshot Referensi Chart
111 | 19 November 2025 | KU3, KK14 | Merancang query agregasi total FASUM per wilayah. | Query SQL | Screenshot Query SQL
112 | 20 November 2025 | KU3, KK14 | Integrasi library Chart (ApexCharts/Chart.js). | Chart Library Installed | Screenshot Code Import
113 | 21 November 2025 | KU3, KK14 | Prototype widget statistik di Dashboard utama. | Widget Stat | Screenshot Dashboard Awal
116 | 24 November 2025 | KU2, S9 | Implementasi Widget Total FASUM Real-time. | Widget Counter | Screenshot Widget
117 | 25 November 2025 | KU2, S9 | Membuat Grafik Batang/Pie Sebaran FASUM. | Grafik Statistik | Screenshot Grafik
118 | 26 November 2025 | KU2, S9 | Implementasi Export Laporan FASUM ke Excel. | File Excel Output | Screenshot Tombol Export
119 | 27 November 2025 | KU2, S9 | Implementasi Export Pengaduan ke PDF/Excel. | File Laporan | Screenshot Hasil PDF
120 | 28 November 2025 | KU2, S9 | Pengujian akurasi data statistik dan export. | Validasi Data | Screenshot Cek Data
123 | 1 Desember 2025 | KU2, KU4, S9 | Menambahkan filter periode pada dashboard statistik. | Filter Berfungsi | Screenshot Filter
124 | 2 Desember 2025 | KU2, KU4, S9 | Polishing akhir antarmuka (font/warna/spacing). | UI Final | Screenshot UI Final
125 | 3 Desember 2025 | KU2, KU4, S9 | Mulai menyusun Bab 1 (Pendahuluan) Laporan PKL. | Draft Bab 1 | Screenshot Dokumen Word
126 | 4 Desember 2025 | KU2, KU4, S9 | Menyusun Bab 2 (Profil Instansi) Laporan PKL. | Draft Bab 2 | Screenshot Dokumen Word
127 | 5 Desember 2025 | KU2, KU4, S9 | Menyusun Bab 3 (Landasan Teori) Laporan PKL. | Draft Bab 3 | Screenshot Dokumen Word
130 | 8 Desember 2025 | KU4, KK14, P10 | Simulasi full system End-to-End. | Sistem Teruji | Screenshot Full Flow
131 | 9 Desember 2025 | KU4, KK14, P10 | Menyusun Bab 4 (Pembahasan) Laporan PKL. | Draft Bab 4 | Screenshot Dokumen Word
132 | 10 Desember 2025 | KU4, KK14, P10 | Backup database dan source code final. | File Backup | Screenshot Folder Backup
133 | 11 Desember 2025 | KU4, KK14, P10 | Persiapan slide presentasi/demo aplikasi. | Slide PPT | Screenshot Slide
134 | 12 Desember 2025 | KU4, KK14, P10 | Presentasi hasil magang dan serah terima. | Berita Acara | Foto Kegiatan Presentasi
137 | 15 Desember 2025 | KU4, KK14 | Melakukan revisi final laporan magang berdasarkan masukan saat presentasi dan finalisasi dokumen jilid. | Laporan Final Siap Jilid | File Laporan Final
138 | 16 Desember 2025 | S7, KU5 | Penyerahan dan pengembalian inventaris kantor, dan pamitan dengan tim. | Bukti Serah Terima | Foto Bersama/Serah Terima

## Kegiatan PKL
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Per Minggu
No | Tanggal | Kegiatan
1 | 4 - 8 Agustus 2025 | Perencanaan fitur prioritas dan desain UI/UX Dashboard Admin & Landing Page.
2 | 11 - 15 Agustus 2025 | Implementasi Frontend Landing Page dan struktur Dashboard Admin.
3 | 18 - 22 Agustus 2025 | Finalisasi coding Frontend Landing Page dan Dashboard Admin.
4 | 25 - 29 Agustus 2025 | Pengujian (Testing) fitur login dan mekanisme redirect role user.
5 | 1 - 5 September 2025 | Perencanaan Sprint 2, analisis, dan desain formulir data FASUM.
6 | 8 - 12 September 2025 | Implementasi fitur Manajemen Data FASUM pada sisi pengguna (User Interface).
7 | 15 - 19 September 2025 | Lanjutan coding fitur FASUM dan validasi tampilan data.
8 | 22 - 26 September 2025 | Pengujian fungsionalitas dan integrasi fitur FASUM.
9 | 29 September - 3 Oktober 2025 | Perencanaan Sprint 3, desain database, dan alur CRUD Admin (FASUM & Pengaduan).
10 | 6 - 10 Oktober 2025 | Implementasi CRUD Admin untuk modul FASUM.
11 | 13 - 17 Oktober 2025 | Lanjutan CRUD Admin dan pembuatan fitur respon Pengaduan.
12 | 20 - 24 Oktober 2025 | Penyelesaian coding Pengaduan (Admin) dan integrasi data.
13 | 3 - 7 November 2025 | Finalisasi kode program fitur Admin (Fasum & Pengaduan) sebelum pengujian.
14 | 10 - 14 November 2025 | Blackbox testing untuk memastikan fungsi Admin Panel.
15 | 17 - 21 November 2025 | Perencanaan sprint akhir dan logika kalkulasi Statistik Dashboard.
16 | 24 - 28 November 2025 | Implementasi fitur Statistik dashboard dan Ekspor/Impor Excel.
17 | 1 - 5 Desember 2025 | Lanjutan coding Statistik dan perbaikan bug (Polishing) aplikasi.
18 | 8 - 12 Desember 2025 | End-to-End Testing, persiapan presentasi, dan serah terima proyek.